## Gantt - Strokendiagram
Naam van het project
| nummer van de taak | Taakomschrijving | datum start taak (jjj/mm/dd) | datum einde taak (jjjj/mm/dd) | 2021-02-08 |  |  |  |  | 2021-02-15 |  |  |  |  | 2021-02-22 |  |  |  |  | 2021-03-01 |  |  |  |  | 2021-03-08 |  |  |  |  | 2021-03-15 |  |  |  |  | 2021-03-22 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  |  |  |  | 2021-04-05 |  |  |  |  | 2021-04-12 |  |  |  |  | 2021-04-19 |  |  |  |  | 2021-04-26 |  |  |  |  | 2021-05-03 |  |  |  |  | 2021-05-10 |  |  |  |  | 2021-05-17 |  |  |  |  | 2021-05-24 |  |  |  |  | 2021-05-31
[5 empty] | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F
Opdracht 1: Cisco
| 1 | Kick-off van het project | 2021-02-08 | 2021-02-08 | bar: 2021-02-08 M; 2021-04-12 M to 2021-04-12 Th; 2021-04-26 M to 2021-04-26 F; 2021-05-10 Th to 2021-05-10 F; 2021-05-24 M to 2021-05-24 T
| 2 | MDP Workshop | 2021-02-08 | 2021-04-26
| 3 | Vergadering | 2021-02-22 | 2021-02-22 | bar: 2021-02-22 M; 2021-04-12 M to 2021-04-12 Th; 2021-04-26 M to 2021-04-26 F; 2021-05-10 Th to 2021-05-10 F; 2021-05-24 M to 2021-05-24 T
| 4 | Switch configureren met basis instellingen | bar: 2021-02-22 M; 2021-04-12 M to 2021-04-12 Th; 2021-04-26 M to 2021-04-26 F; 2021-05-10 Th to 2021-05-10 F; 2021-05-24 M to 2021-05-24 T
| 5 | Lab 1: Console sessie met switch opzetten | bar: 2021-02-22 M; 2021-04-12 M to 2021-04-12 Th; 2021-04-26 M to 2021-04-26 F; 2021-05-10 Th to 2021-05-10 F; 2021-05-24 M to 2021-05-24 T
| 6 | Testen Lab 1 | bar: 2021-02-22 M; 2021-04-12 M to 2021-04-12 Th; 2021-04-26 M to 2021-04-26 F; 2021-05-10 Th to 2021-05-10 F; 2021-05-24 M to 2021-05-24 T
| 7 | Lab 2: Een simpel netwerk opzetten | bar: 2021-02-22 F; 2021-04-12 M to 2021-04-12 Th; 2021-04-26 M to 2021-04-26 F; 2021-05-10 Th to 2021-05-10 F; 2021-05-24 M to 2021-05-24 T
| 8 | Testen Lab 2 | bar: 2021-03-01 M; 2021-04-12 M to 2021-04-12 Th; 2021-04-26 M to 2021-04-26 F; 2021-05-10 Th to 2021-05-10 F; 2021-05-24 M to 2021-05-24 T
| 9 | Lab 3: Een switch-router netwerk opzetten | bar: 2021-02-15 Th; 2021-04-12 M to 2021-04-12 Th; 2021-04-26 M to 2021-04-26 F; 2021-05-10 Th to 2021-05-10 F; 2021-05-24 M to 2021-05-24 T
| 10 | Testen Lab 3 | bar: 2021-02-22 M; 2021-04-12 M to 2021-04-12 Th; 2021-04-26 M to 2021-04-26 F; 2021-05-10 Th to 2021-05-10 F; 2021-05-24 M to 2021-05-24 T
| 11 | Lab 4: Groter switch-router netwerk opzetten | bar: 2021-02-22 W; 2021-04-12 M to 2021-04-12 Th; 2021-04-26 M to 2021-04-26 F; 2021-05-10 Th to 2021-05-10 F; 2021-05-24 M to 2021-05-24 T
| 12 | Testen Lab 4 | bar: 2021-02-22 Th; 2021-04-12 M to 2021-04-12 Th; 2021-04-26 M to 2021-04-26 F; 2021-05-10 Th to 2021-05-10 F; 2021-05-24 M to 2021-05-24 T
| 13 | Checklist: hoe verwijder je achtergebleven instellingen | bar: 2021-03-01 T; 2021-04-12 M to 2021-04-12 Th; 2021-04-26 M to 2021-04-26 F; 2021-05-10 Th to 2021-05-10 F; 2021-05-24 M to 2021-05-24 T
| 14 | Opfrissing: Configuratie IPv6 Static & Default Routes | bar: 2021-02-22 M to 2021-02-22 F; 2021-04-12 M to 2021-04-12 Th; 2021-04-26 M to 2021-04-26 F; 2021-05-10 Th to 2021-05-10 F; 2021-05-24 M to 2021-05-24 T
| 15 | Cheat sheet met basiscommando's IOS | bar: 2021-03-01 M; 2021-04-12 M to 2021-04-12 Th; 2021-04-26 M to 2021-04-26 F; 2021-05-10 Th to 2021-05-10 F; 2021-05-24 M to 2021-05-24 T
Opdracht 2: Linux
| 16 | Vergadering | bar: 2021-03-08 F; 2021-04-19 M to 2021-04-19 Th; 2021-05-03 Th to 2021-05-03 F; 2021-05-31 M to 2021-05-31 T
| 17 | M1: Lokale testomgeving opzetten | bar: 2021-03-08 M to 2021-03-08 T; 2021-04-19 M to 2021-04-19 Th; 2021-05-03 Th to 2021-05-03 F; 2021-05-31 M to 2021-05-31 T
| 18 | M1 testen | bar: 2021-03-08 W; 2021-04-19 M to 2021-04-19 Th; 2021-05-03 Th to 2021-05-03 F; 2021-05-31 M to 2021-05-31 T
| 19 | M2: Monitoring van productieserver | bar: 2021-03-08 M; 2021-04-19 M to 2021-04-19 Th; 2021-05-03 Th to 2021-05-03 F; 2021-05-31 M to 2021-05-31 T
| 20 | M2 testen | bar: 2021-03-15 M; 2021-04-19 M to 2021-04-19 Th; 2021-05-03 Th to 2021-05-03 F; 2021-05-31 M to 2021-05-31 T
| 21 | M3: Productie-omgeving opzetten | bar: 2021-03-15 M; 2021-04-19 M to 2021-04-19 Th; 2021-05-03 Th to 2021-05-03 F; 2021-05-31 M to 2021-05-31 T
| 22 | M3 testen | bar: 2021-03-22 M; 2021-04-19 M to 2021-04-19 Th; 2021-05-03 Th to 2021-05-03 F; 2021-05-31 M to 2021-05-31 T
| 23 | M4: Containervisualisatie opzetten | bar: 2021-03-08 F to 2021-03-15 M; 2021-04-19 M to 2021-04-19 Th; 2021-05-03 Th to 2021-05-03 F; 2021-05-31 M to 2021-05-31 T
| 24 | M4 testen | bar: 2021-03-22 F; 2021-04-19 M to 2021-04-19 Th; 2021-05-03 Th to 2021-05-03 F; 2021-05-31 M to 2021-05-31 T
Opdracht 3: Windows
| 25 | Vergadering | bar: 2021-03-22 F; 2021-04-19 M to 2021-04-19 Th; 2021-05-03 Th to 2021-05-03 F; 2021-05-31 M to 2021-05-31 T
| 26 | Installatie Windows VM's | bar: 2021-03-22 M; 2021-04-19 M to 2021-04-19 Th; 2021-05-03 Th to 2021-05-03 F; 2021-05-31 M to 2021-05-31 T
| 27 | Testen VM's | bar: 2021-03-22 Th; 2021-04-19 M to 2021-04-19 Th; 2021-05-03 Th to 2021-05-03 F; 2021-05-31 M to 2021-05-31 T
| 28 | Installatie rollen | bar: 2021-04-19 M to 2021-04-19 Th; 2021-05-03 Th to 2021-05-03 F; 2021-05-31 M to 2021-05-31 T
| 29 | Testen rollen | bar: 2021-04-19 M to 2021-04-19 Th; 2021-05-03 Th to 2021-05-03 F; 2021-05-31 M to 2021-05-31 T
| 30 | Configuratie WSUS | bar: 2021-04-19 M to 2021-04-19 Th; 2021-04-26 F to 2021-05-03 F; 2021-05-31 M to 2021-05-31 T
| 31 | Testen WSUS | bar: 2021-04-19 M to 2021-04-19 Th; 2021-05-03 W to 2021-05-03 F; 2021-05-31 M to 2021-05-31 T
| 32 | MDT configureren | bar: 2021-04-19 M to 2021-04-19 Th; 2021-04-26 T to 2021-05-03 F; 2021-05-31 M to 2021-05-31 T
| 33 | Testen MDT | bar: 2021-04-19 M to 2021-04-19 Th; 2021-05-03 T to 2021-05-03 F; 2021-05-31 M to 2021-05-31 T
Opdracht 4: Cybersecurity
| 34 | Vergadering | bar: 2021-04-19 M to 2021-04-19 Th; 2021-04-26 F; 2021-05-03 Th to 2021-05-03 F; 2021-05-31 M to 2021-05-31 T
| 35 | Cybersecurity attack | bar: 2021-04-19 M to 2021-04-19 Th; 2021-05-03 M to 2021-05-03 F; 2021-05-31 M to 2021-05-31 T

## Team Members
#REF!
Team member | Group | Class
<name> | xx | 1EM A
<name> | xx | 1EM A
<name> | xx | 1EM A
<name> | xx | 1EM A
<name> | xx | 1EM A