## Sheet1
Opdracht | Impact | Kans op voorkomen | Risico-omschrijving | Gevolg | Oplossing | Gewicht van het risico
1 t.e.m. 4 | 5 | 1 | Een teamlid valt ziek of stopt met Project II | Het team is iemand met kennis over de opdracht verloren | Niet alleen aan een bepaalde opdracht werken, liever met 2 zodat de kennis verdeeld is | 20
1 t.e.m. 4 | 4 | 2 | Er zijn werken in de straat waardoor er geen internet is thuis. | Je kan niet op internet en hebt dus ook geen toegang tot github | Regelmatig de repository pullen zodat je steeds iets lokaal hebt staan + teamleden verwittigen | 32
1 t.e.m. 4 | 3 | 3 | Onverwachte fouten bij het testen | Er moet meer tijd besteed worden aan de opdracht om te debuggen | Bij elke opdracht extra tijd inplannen voor onverwachte problemen | 36
1 t.e.m. 4 | 1 | 3 | Te laat starten met een opdracht | De planning komt in gevaar, kans dat deadline gemist wordt | PvA direct opmaken + validatie (?) | 12
2 | 3 | 1 | We hebben geen credits meer op Azure | De productieserver kan niet meer draaien | Credits kopen of een ander teamlid zijn credits gebruiken | 12
3 | 1 | 1 | Geen verbinding via Member server naar de domeincontroller (server) | Je kan niet verder met de setup van de testomgeving voor het verder afwerken van de opdracht |  | 4
1 t.e.m. 4 | 3 | 1 | Opdracht verkeerd interpreteren | Je voert de opdracht verkeerd uit, waardoor niet de juiste deliverables worden behaald. | Voldoende de documentatie lezen, opdrachtomschrijving grondig doorlopen waardoor je weet wat er verwacht wordt | 12
1 t.e.m. 4 | 4 | 1 | Onvoldoende inwerken in het project / opdracht | Je weet niet wat er verwacht wordt, er wordt onvoldoende aandacht besteed aan het PvA, Je kan niet efficiënt werken en moet geregeld aan teamleden om hulp vragen. | Je voldoende inwerken in het project. Lees alle documentatie, zoek alvorens een vraag te stellen op het internet op of je daar de oplossing vind. | 16